彰化縣政府城市暨觀光發展處工程品質督導小組督導作業規定
一、彰化縣政府城市暨觀光發展處（以下簡稱本處）為提昇本處辦理公共工程品質及掌握執行進度，以充分發揮施政績效，特訂定本處工程品質督導小組（以下簡稱本小組）督導作業規定。
二、督導範圍：
（一）本處自辦在建工程（含以前年度未完工程及當年度工程）。
（二）各科自行抽查之結果予以稽核，稽核要點另訂之。
（三）全民督工方案通報、上級交辦案件及民眾檢舉有具體事證者。
三、督導成員及相關事項：
（一）以任務編組方式由本小組召集人選派領隊及選派本府人員擔任督導委員，並得通知政風處及設計單位配合參加，並視需要聘請專家學者協助。
（二）本小組視需要得訂定階段性督導重點。
（三）督導人員不得接受招待與餽贈。
四、督導原則：督導委員依工程契約書、設計圖說及勞工安全衛生法令等有關規定，至工地督導工程之施工情形及施工品質管制紀錄。
五、督導時機：採定期或不定期機動方式辦理，得事先通知或不通知逕往。
六、施工督導項目：
（一）施工品質情形：
1.建築工程：
（1）結構體：模板、鋼筋（鋼骨）、混凝土完成面
（2）建築內外裝修：內牆、外牆、地板、天花板、門窗、給排水及衛生設備、消防及機電設備、公共設施。
2.道路及排水工程
（1）路基工程：清除及地盤處理、填方、挖方、邊坡保護等。
（2）路面工程：基層及底層、柔性路面、剛性路面、人行道。
（3）排水工程：涵管、排水箱涵、路邊排水溝、路面排水等。
（4）交通設施：路面標誌及標線、交通標誌及號誌、安全島及緣石、公路照明、柵欄護欄。
3.景觀工程：
（1）植栽工程：基地放樣、基層及底層、喬灌木直徑及高度、景觀家具、排水性能等
（2）硬體設施：模板、鋼筋、混凝體澆置、油漆、磁磚、木構造、抿石子、步道鋪面、緣石、照明、柵欄護欄等完成面。
4.橋樑工程：
（1）橋樑結構：基樁、模板、鋼筋、鋼骨（預力鋼鍵）、混凝土完成面。
（2）橋樑設施：橋樑支承、路面及排水設施、交通防護措施。

（二）施工中職業安全衛生事項
1.安全衛生費用量化編列及驗收計價情形。
2.施工安全衛生稽查機制、管理措施及缺失矯正之處理。
3.安全衛生管理計畫（含墜落災害防止計畫）之訂定及執行情形。
4.危害告知及共同作業安全協議防災管理措施執行情形。
5.假設工程及核心作業之安全圖說、施工安全規範、安全作業標準訂定情形。
6.擋土支撐、露天開挖、模板支撐、隧道挖掘、襯砌、施工架及施工構台組配、鋼構組配、缺氧作業主管業務執行情形。
7.其他規定事項。
（三）工程材料管理有關紀錄，包括主要施工材料、混凝土細粒料氯離子含量試驗、鋼筋輻射汙染鑑定、混凝土品質管制紀錄等。
（四）已完成混凝土試體抗壓試驗報告。
（五）已完成之混凝土體之試驗錘測試紀錄。
（六）已完成之混凝土體之鑽心取樣及試驗。
（七）瀝青混凝土厚度、壓實度之鑽心取樣及試驗。
（八）施工品質管理有關紀錄（包括監工日報、監造計畫、施工計畫、品質計畫、施工日報、材料及施工查驗紀錄）。
七、檢查點選取原則：
公共工程施工品質督導之實施，得由督導人員視工程規模及實際施工狀況，以隨機抽樣方式選擇適當之檢查點。
（一）建築工程：
1.結構體之模板、鋼筋或鋼骨、混凝土完成面及建築內外裝修部分之地板等抽驗項目，其檢查點數按樓地板面積計算，以每三○○平方公尺選一檢查點為原則，得視現況增減。
2.檢查點之範圍以二公尺見方為原則。
3.其餘各抽驗項目之檢查點數以不少於三個，其範圍以一完整構件或組件為原則。
（二）道路及排水工程：
1.路基、路面、邊坡等抽驗項目其檢查點數以每五○○公尺選取一點為原則，檢查點之範圍為二十平方公尺，得視現況增減。
2.排水溝、管、涵、緣石等抽驗項目其檢查點數以每二○○公尺選取一點為原則，檢查點之範圍為二十公尺，得視現況增減。
3.其他抽驗項目以不少於三點為原則。
4.有關交通設施工程抽驗項目，選點不受限制。
（三）景觀工程：
1. 基地放樣、基層及底層、喬灌木直徑及高度等等抽驗項目其檢查點數以每二○○公尺選取一點為原則。
2. 步道鋪面、緣石、照明、柵欄護欄等抽驗項目其檢查點數以每一○○公尺選取一點為原則。
3. 其餘各抽驗項目之檢查點數以不少於三處，其範圍以一完整構件或組件為原則。
（四）橋樑工程：
1.橋樑結構體之模板、鋼筋、鋼體或預力鋼鍵、混凝土完成面及橋樑設施部分之橋樑支撐等抽驗項目，其檢查點數按橋孔數計算，以每一橋孔選二檢查點為原則。
2.其餘各抽驗項目之檢查點以不少於三點為原則。
3.檢查點之選取以集中於若干個橋孔（隨機抽樣）並涵蓋橋樑基礎及上下部結構各部位為原則。
4.檢查點之範圍以二公尺見方、一跨距長度或一完整構件或組件為原則。
八、督導作業：
（一）試驗錘測試：
以試驗錘測試混凝土構造物時，至少應測試一至三處，作為參考(試驗錘測試結果作為水泥混凝土鑽心取樣之參考依據)。
（二）鑽心取樣試驗：
1.鑽心取樣位置：得由督導人員指示會同執行單位監工人員及承包商代表選擇具有代表性地點，水泥混凝土鑽心取樣至少要有三個試體（取樣範圍以不超過二平方公尺為原則）；瀝青混凝土厚度及壓實度試驗至少要五個試體（取樣範圍以不超過二十平方公尺為原則），由上述人員會同在試體簽名。
2.試驗方式：得由督導人員轉送公立材料試驗室或學術機構試驗，試驗時，本處派員參加，本處並應通知承包商會同辦理；倘若屆時未派員參加視同棄權，不得異議。
（1）混凝土強度部分：依中華民國國家標準CNS-1238（混凝土鑽心試驗及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法）辦理。
（2）瀝青混凝土部分：依中華民國國家標準CNS-8755（瀝青舖面混合料壓實試體之厚度或高度試驗法）測其厚度；依中華民國國家標準CNS-8758（瀝青舖面混合料理論最大比重試驗法）測其壓實度。
3.試驗費用：依據工程契約及工程施工查核小組作業辦法規定辦理。
（三）構造物混凝土壓力強度之判定：
同一混凝土構造物，任一處取樣之三個試體之試驗抗壓強度平均值，如不低於規定抗壓強度之百分之八十五，且無單一試體之試驗抗壓強度小於規定抗壓強度之百分之七十五，可以認為合格。
但工程主辦機關之施工規範或施工補充說明書有特別規定者依其規定辦理。
（五）督導紀錄：對工程施工品質督導情形應詳細紀錄於督導紀錄表（格式如附件一）。
九、受督導各科應準備資料及通知承包商準備下列機具配合辦理。
(一)工程契約、圖說及上級工程主管機關查核與改善之紀錄。
(二)工程主辦機關之監造計畫審查紀錄、施工品質查驗紀錄、缺失改善追蹤紀錄、施工進度管理及障礙處理等相關文件。
(三)監造單位之監造計畫、施工計畫及品質計畫之審查紀錄、材料設備抽驗及施工品質查核紀錄、品質不符之處置、施工進度管制監督及監工日報表等相關文件。
(四)承包商之施工計畫、品質計畫、材料及施工檢驗紀錄、施工自主檢查紀錄、不合格品管制、矯正與預防措施、施工進度管理、安全衛生及環境保護措施、施工日報等相關文件。
(五)承包商準備鑽心機、皮尺、推尺、試錘（本處準備）及督導委員及相關單位所需之工地安全帽。
十、經督導不合格或建議改進之工程，主辦各科應督促承包商依督導意見確實改善外，並於一個月內將辦理情形有關紀錄、照片送承辦人陳核。必要時本小組得派員再督導。
十一、督導結果之管制考核：
（一）督導人員填寫工程工程督導紀錄表由本處彙整後函送主辦單位憑辦缺失改善，改善情形及相關照片送小組備查。
（二）主辦各科應將上個月其自行辦理之抽查結果，依本府登錄抽查紀錄表及抽查情形統計表格式（如附件二）填寫以電子郵件送交本處工程品質督導小組。
（三）本小組於督導處辦工程時，若發現有未按照設計圖樣標準施工、偷工減料情事；工程管理不善，致影響工程品質或延誤工期等；抑或監工發現重大偷工減料情事等，及時報請處理，得保工程安全等優良事蹟者，由本處敘明具體事實依本府獎懲案件處理原則及「公共工程專業人員獎懲標準表」辦理獎懲。
十二、本規定與工程承包商有關部分，本處應檢討列入工程契約辦理。