## 範例
(範例)交通部維護管理機制彙整表
填報日期：109年OO月OO日
提供網址：http://…….
項次	類別	設施名稱	維護管理規定(請另提供檔案予工程會)	備註
範例	道路	轄管道路	公路總局公路養護手冊
範例	軌道	1.臺鐵 2.高鐵	1.臺鐵(OOXX手冊) 2.高鐵(OOXX手冊)	臺鐵由台鐵局營運及維護；高鐵由高鐵公司營運及維護
範例	建築	轄管建築物	OOXX手冊
範例	機場	1.桃園機場 2.民用機場	1.桃園機場(OOXX手冊) 2.民用機場(OOXX手冊)	桃園機場由桃機公司營運及維護；民用機場由交通部民航局營運及維護
範例	水利	無
範例	港灣	商港
範例	電力	無
範例	環保
範例	油氣
範例	其他

## 請填列此分頁
OOO機關維護管理機制彙整表
填報日期：109年05月25日
提供網址：https://www.chcg.gov.tw/tourism/07other/other01_list.asp?topsn=5627
項次	類別	設施名稱	維護管理規定(請另提供檔案予工程會)	備註
1	鐵路橋下空間	員林市鐵路高架橋下空間(莒光路至靜修路)環境改善工程	108年12月10日驗收通過，由廠商保固中(保固1年)。	預計保固期滿後移交員林市公所維護管理，預計109年12月底移交
2	自行車道廊道	三鐵跑水-高鐵彰化站(彰化縣田中鎮)至二水車站串接南投環線自行車道改善工程	109年3月2日驗收通過，由廠商保固中(工程設施2年保固、植栽撫育1年)。	已移交田中鎮公所及二水鄉公所維護管理。
3	建築暨周邊景觀環境	彰化縣自然生態教育中心暨週邊區域景觀工程	已完工未驗收，驗收後由施工廠商保固，未來將由OT委託營運廠商負責。	預計6月底完成驗收。
4	公園及遊憩公共設施	城鎮之心工程計畫-溪湖綠色生活基盤營造工程(第一期)	已完工未驗收，驗收後由施工廠商保固。	目前辦理結算驗收，預計完成驗收後辦理移交程序(後續管理維護單位：溪湖糖廠、湖南國小與溪湖鎮公所)
5	國道橋下空間	彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道建置工程(第一期)	已完工未驗收，驗收後由施工廠商保固。	目前辦理結算驗收，預計完成驗收後辦理移交程序(後續管理維護單位：和美鎮公所、伸港鄉公所)
6	露營區	社頭清水岩露營區	現由工程廠商依彰化縣樹木保育自治條例及依彰化縣行道樹及喬木修剪作業規範辦理植栽養護工作	未來將由OT委託營運廠商負責露營區管理及植栽養護工作